Администрация муниципального округа Сокольский

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 06 августа 2025 года | № 450 |
| --- | --- |

О подготовке и участии во всероссийском учении по отработке комплексного сценария

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Нижегородской области от 01.08.2025 № 316-01-63-1632/25 «Об утверждении Плана подготовки и Плана проведения всероссийского учения по отработке комплексного сценария» и письмом Министра просвещения Российской Федерации С.С.Кравцова от 29.07.2025 № СК-977/14 «О проведении всероссийского учения»:

1. Организовать участие 21 августа 2025 г. во всероссийском учении, проводимом Минпросвещения России совместно МЧС России, МВД России и Росгвардией по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны и работников образовательных организаций при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителей размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства» (далее – учение) в муниципальных образовательных организациях муниципального округа Сокольский Нижегородской области.

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению учения:

Червяков А.Е. – заместитель главы администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области, руководитель штаба;

Турков А.П. – начальник отдела гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной подготовки администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области;

Смирнова И.Ю. – заведующий отделом образования администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области;

Смирнитская В.В. – главный специалист отдела образования администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области;

Захаров В.В. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу Сокольский Нижегородской области (по согласованию);

Фатин В.А. – начальник 152 ПСЧ 20 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Нижегородской области (по согласованию);

Панков А.В. – начальник отделения полиции (дислокация р.п.Сокольское) МО МВД России «Ковернинский» (по согласованию);

Шомохтин А.А. – инженер НОВ и ЭТСО и Б Ковернинского МОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области (по согласованию).

3. Утвердить План подготовки к проведению всероссийского учения по действиям сотрудников охраны и работников образовательных организаций при совершении преступления террористической направленности по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны и работников образовательных организаций при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителей размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства» согласно приложению 1.

4. Утвердить План проведения всероссийского учения по действиям сотрудников охраны и работников образовательных организаций при совершении преступления террористической направленности по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны и работников образовательных организаций при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителей размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства» согласно приложению 2.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Сокольский А.Е.Червякова.

| Глава местного самоуправления | А.М. Созонов |
| --- | --- |

- Приложение 1

Утвержден

распоряжением администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области

от 06.08.2025 № 450

ПЛАН ПОДГОТОВКИ

к проведению всероссийского учения по действиям сотрудников охраны и работников образовательных организаций при совершении преступления террористической направленности по отработке комплексного сценария

«Действия сотрудников охраны и работников образовательных организаций при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителей размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства» (далее – учение)

| № п/п | Содержание мероприятия | Доклад об исполнении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кто докладывает | Кому докладывает | Срок предоставления |
| 1. | Утверждение плана подготовки и плана проведения учения в муниципальном округ Сокольский Нижегородской области | Руководитель отдела образования администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области2 (далее – отдел образования) | В министерство образования и науки Нижегородской области 1 | 06 августа 2025 г. |

1 Доклад в министерство образования и науки Нижегородской области осуществляется письменно на адрес электронной почты отдела обеспечения безопасности и цифровой трансформации в сфере образования (alyazhetdinova@obr.kreml.nnov.ru), ответственные лица: Двоешерстов Алексей Михайлович, тел. 8(831) 434-13-92, Аляжетдинова Асия Умяровна, тел.89108747399.

2 Доклад в отдел образования администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области осуществляется письменно на адрес электронной почты: v1smirnitskaya@yandex.ru ,ответственное лицо: Смирнитская Виктория Владимировна, тел. 2-14-51; моб.89087292661.

| 2. | Утверждение состава оперативного штаба по подготовке и проведению учения на муниципальном уровне из представителей соответствующих органов управления образованием, территориальных органов и подразделений МЧС России по Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской области, УФСВНГ России по Нижегородской области | Руководитель отдела образования | В министерство образования и науки Нижегородской области | 6 августа 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Проведение образовательными организациями уточнения документов, определяющих антитеррористическую защищенность объектов (территорий) образовательных организаций. | руководитель муниципальных образовательных организаций (далее – руководители МОО) | В отдел образования | 6 августа 2025 г. |
|  |  | руководитель отдела образования | В министерство образования и науки Нижегородской области | 6 августа 2025 г. |
| 4. | Определение перечня объектов, на базе которых будут проводиться учения, а также где будет организовано реально прибытие специальных служб. | руководители МОО | В отдел образования | 7 августа 2025 г. |
|  |  | руководитель отдела образования | В министерство образования и науки Нижегородской области | 8 августа 2025 г. |
| 5. | Проведение проверок работоспособности технических средств охраны и оповещения в образовательных организациях | руководители МОО | В отдел образования | до 13 августа 2025 г. |
|  |  | руководитель отдела образования | В министерство образования и науки Нижегородской области | до 14 августа 2025 г. |
| 9. | Проведение инструктажей с сотрудниками организаций, осуществляющих охрану образовательных организаций, о порядке действий при вооруженном нападении и обнаружении в здании образовательной организации взрывного устройства в соответствии с адаптированными Алгоритмами | руководители МОО | В отдел образования | до 13 августа 2025 г. |
|  |  | руководитель отдела образования | В министерство образования и науки Нижегородской области | до 14 августа 2025 г. |
| 10. | Доклад о готовности к проведению учения | руководители МОО | В отдел образования | до 14 августа 2025 г. |
|  |  | руководитель отдела образования | В министерство образования и науки Нижегородской области | до 15 августа 2025 г. |

Приложение 2

Утвержден

распоряжением администрации муниципального округа Сокольский  Нижегородской области

от 06.08.2025 № 450

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

всероссийского учения по действиям сотрудников охраны и работников образовательных организаций при совершении преступления террористической направленности по отработке комплексного сценария

«Действия сотрудников охраны и работников образовательных организаций при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителей размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства» (далее – учение)

| № п/п | Содержание мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объявление о начале проведения учения и доведение объявления до участников учения | Минпросвещения России (федеральный Министр) | 10.00 21 августа 2025 г. |  |
| 2. | Сбор и начало работы оперативных штабов по проведению учения в муниципальном округе Сокольский Нижегородской области (далее – оперативный штаб) | Министерство образования и науки Нижегородской области, отдел образования администрации муниципального округа Сокольский (далее – отдел образования) | 09.00 21 августа 2025 г. |  |

| № п/п | Содержание мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Проведение мероприятий согласно сценарию учения в образовательных организациях | оперативный штаб муниципального округа Сокольский Нижегородской области (далее-оперативный штаб), руководитель отдела образования | С 10:30 21 августа 2025 г. |  |
| 4. | Контроль за ходом проведения учения в муниципальных образовательных организациях муниципального округа Сокольский Нижегородской области, ГОУ | оперативный штаб, руководитель отдела образования | Постоянно 21 августа 2025 г. |  |
| 5. | Доклад руководителей МОО и ГОУ о начале и завершении проведения учения в оперативный штаб | Руководители МОО, Руководитель ГОУ | 21 августа 2025 г. |  |
| 6. | Доклад о завершении учения от оперативных штабов муниципальных органов министру образования и науки Нижегородской области | Руководитель отдела образования, министерство образования и науки Нижегородской области | 21 августа 2025 г. |  |
| 7. | Доклад о завершении учения в министерство образования и науки Нижегородской области | руководитель отдела образования | 21 августа 2025 г. |  |