[image: image1.png]



Администрация городского округа Сокольский
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от 28 января 2015 года
	№ 50


	Об утверждении комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского округа Сокольский Нижегородской области


В соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2014 года № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация городского округа Сокольский Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («Дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского округа Сокольский Нижегородской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Сокольский Нижегородской области В.А.Григорьева.

	Глава администрации
	И.В.Бобров                                                 


	
	
	Утвержден
постановлением администрации

городского округа Сокольский

Нижегородской области

от 28.01.2015 № 50


КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИШНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Механизм реализации мероприятия
	Индикаторы
	Срок

	1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства

	1
	Мониторинг соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации: 

от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;

от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»;

от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса»; 

от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»
	Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;

повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее — РСО)

обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ
	
	1. Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида).

2. Количество организаций, раскрывающих информацию частично соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида)

3. Количество организаций, раскрывающих информацию полностью не соответствующих установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида).

4. Количество нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций).

5. Количество организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций)
	Постоянно

	2
	Создание системы мониторинга:

а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее МКД), по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;

б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в разрезе муниципальных образований;

в) дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги
	
	Распоряжение администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 13.10.2011 № 839
«О создании рабочей комиссии по неплатежам за ЖКУ»

Распоряжение администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 07.11.2005 № 601 "О создании межведомственной комиссии по укреплению платежной дисциплины»
	
	Постоянно

	3
	Утверждение и реализация плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ, в том числе по вопросам:

а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

б) расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012г.;

в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов;

г) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ;

д) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД
	Повышение правовой грамотности населения;

снижение социальной напряженности
	Постановление администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 22.06.2012 № 250  «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

Постановление администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 14.01.2013 № 4
«О реализации полномочий по проверке обращений о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных ч.2 ст.162 ЖК РФ».
	1. Объем размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года).

2. Хронометраж материалов в электронных СМИ (в рамках календарного года).

3. Тираж печатных информационно-разъяснительных материалов (буклеты, брошюры, в рамках календарного года).

4. Количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.)

5. Количество населения, охваченного мероприятиями (по всем видам мероприятий)
	Постоянно

	4
	Создание и обеспечение деятельности общественных советов по жилищно-коммунальному хозяйству 
	Оказание содействия ОМС в осуществлении муниципального жилищного контроля;

вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ
	
	
	

	2. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами

	5
	Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенных после 20.04.2013, в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения»
	Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству;

повышение эффективности работы лиц и организаций, осуществляющих управление МКД;

защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД;

эффективное управление МКД
	
	1. Количество (%, шт.) МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД на территории городского округа).

2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом)
	

	6
	Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенных после 20.04.2013, в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления  деятельности по управлению многоквартирными домами»
	Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству;

повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД;

защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД;

эффективное управление МКД 
	
	1. Количество (%, шт.) МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД на территории городского округа)

2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом).
	

	7
	Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в многоквартирных домах на едином информационном портале ЖКХ региона
	Повышение качества деятельности по управлению МКД;

повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников
	
	1. Количество (%) организаций, осуществляющих управление МКД на территории городского поселения и участвующих в системе рейтингования (по отношению к общему количеству таких организаций).

2. Уровень активности населения городского поселения, участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление МКД.
	

	8
	Развитие системы муниципального жилищного контроля на территории городского округа Сокольский Нижегородской области
	Повышение качества деятельности по управлению МКД;

повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников
	
	
	

	2.1 Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	9
	Принятие собственниками помещений в МКД решений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта МКД (далее - ФКР)
	Запуск формирования ФКР на конкретном МКД
	Закон  Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» 

Постановление администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 10.11.2014 № 394 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и выбранный ими способ не был реализован».
	Количество МКД, собственники которых приняли решение о выборе способа формирования ФКР в установленные сроки.

2. Количество (%) МКД, собственники которых формируют ФКР на специальном счете.

Количество (%) МКД, собственники которых формируют ФКР на счете регионального оператора
	2014

	11
	Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области
	Обеспечение проведения капитального ремонта МКД;

создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда
	Постановление Правительства Нижегородской области от 01/04-2014 № 208  «Об утверждении государственной региональной  адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»

Постановление администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 06.08.2014 № 285 «Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сокольского муниципального района на 2014-2043 годы»
	1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД (план/факт).

2. Объем (рубли) средств, израсходованных на поведение капитального ремонта РПКР (план/факт)
	Постоянно в соответст-вии с РПКР

	12
	Реализация краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации государственной региональной программы капитального ремонта
	Улучшение условий проживания граждан;

улучшение состояния многоквартирного фонда
	Постановление администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 02.07.2014 № 240 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Сокольского муниципального района на 2014-2016 годы».
	1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД (план/факт).

2. Объем (рубли) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР (план/факт)
	Постоянно в соответст-вии с РПКР

	13
	Получение и использование средств федеральной поддержки государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта МКД
	Получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД;

увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД
	
	Соотношение (%, кв.м.) запланированного объема капитального ремонта и фактически проведенного капитального ремонта
	

	2.2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда

	14
	Принятие и реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012г. (далее — программа расселения)
	Улучшение условий проживания граждан
	Постановление Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 383
«Об утверждении государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы»
	1. Объем (%) площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного.

2. Количество (%) человек, запланированных к расселению и фактически расселенных
	2013— до 2017

	3. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства

	3.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения

	15
	Проведение инвентаризации объектов водоснабжения и водоотведения, регистрация в установленном порядке прав собственности, проведение межевания земельных участков на которых расположены указанные объекты 
	Создание актуальной информационной базы о состоянии РСО;

создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения городского округа Сокольский
	
	1. Количество (%) объектов водоснабжения и водоотведения, запланированных к инвентаризации по отношению к количеству фактически проинвентаризированных.

2. Количество (%) объектов водоснабжения и водоотведения, запланированных к регистрации по отношению к количеству объектов, прошедших регистрацию.

3. Количество (шт.) бесхозных объектов водоснабжения и водоотведения.
	

	16
	Исполнение схемы водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Сокольский
	Обеспечение корректной реализации исполнения схемы водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии городского округа
	Постановление администрации р.п.Сокольское Сокольского муниципального района Нижегородской области от 06.11.2013 № 67
Решение сельского Совета Междуреченского сельсовета Сокольского муниципального района Нижегородской области

от 20.09.2013 № 30
от 204.01.2014 № 3
Решение сельского Совета Лойминского сельсовета Сокольского муниципального района Нижегородской области  от 04.10.2013 № 16
Решение сельского Совета Волжского сельсовета Сокольского муниципального района Нижегородской области от 24.01.2014 № 2

	 
	

	17
	Исполнение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) на территории городского округа Сокольский 
	
	Решение поселкового Совета р.п.Сокольское Сокольского муниципального района Нижегородской области

от 28.01.2013 № 4
Постановление администрации Междуреченского сельсовета Сокольского муниципального района Нижегородской области от 05.12.2012 № 64
Постановление администрации Лойминского сельсовета Сокольского муниципального района Нижегородской области от 07.12.2012 № 78
Постановление администрации Волжского сельсовета Сокольского муниципального района Нижегородской области от 14.12.2012 № 38
	
	2020

	18
	Разработка и утверждение производственных программ РСО на территории городского округа Сокольский Нижегородской области
	Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии;

повышение качества коммунальных услуг
	
	
	Ежегодно

	19
	Реализация производственных программ РСО на территории городского округа Сокольский Нижегородской области
	Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии;

повышение качества коммунальных услуг
	Производственная программа МП «Водоканал» Сокольского района в сфере холодного водоснабжения на 2014 год;

Производственная программа МП «Водоканал» Сокольского района в сфере водоотведения и очистке сточных вод на 2014 год.
	Количество (%) производственных программ, запланированных к принятию к количеству (%) фактически принятых
	2014

	20
	Реализация инвестиционных программ на территории городского округа Сокольский Нижегородской области
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение качества коммунальных услуг
	Постановление администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 20.06.2014 № 275 «Об утверждении инвестиционной программы МП «Водоканал» «Ремонт и развитие инженерной инфраструктуры системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Сокольского муниципального района Нижегородской области на 2012-2014 гг.»


	
	2012-2014

	3.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения

	21
	Проведение инвентаризации объектов теплоснабжения, регистрация в установленном порядке прав собственности, проведение межевания земельных участков на которых расположены указанные объекты (реализация осуществляется в соответствии с приказом Минстроя России)
	Создание актуальной информационной базы о состоянии теплоснабжающих организаций;

создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения 
	
	1. Количество (%) объектов теплоснабжения, запланированных к инвентаризации по отношению к количеству фактически проинвентаризированных.

2. Количество (%) объектов теплоснабжения, запланированных к регистрации по отношению к количеству объектов, прошедших регистрацию.
	

	22
	Исполнение схем теплоснабжения в муниципальных образованиях
	Обеспечение корректной реализации исполнения схемы теплоснабжения с учетом потребностей в развитии городского округа Сокольский
	Постановление администрации р.п.Сокольское Сокольского муниципального района Нижегородской области от 23.10.2013 № 63
Решение сельского Совета Междуреченского сельсовета Сокольского муниципального района Нижегородской области от 20.09.2013 № 30
Решение сельского Совета Лойминского сельсовета Сокольского муниципального района Нижегородской области от 04.10.2013 № 17
Решение сельского Совета Волжского сельсовета Сокольского муниципального района Нижегородской области от 17.09.2013 № 11

	
	

	23
	Разработка и утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций на территории городского округа Сокольский
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения;

повышения качества коммунальных услуг
	
	Количество (%) инвестиционных программ, запланированных к принятию к количеству (%) фактически принятых
	

	24
	Реализация инвестиционных программ теплоснабжающих организаций на территории городского округа Сокольский 
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения;

повышение качества коммунальных услуг
	Постановление администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 19.04.2011 № 189 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Сокольские тепловые системы» Ремонт и развитие инженерной инфраструктуры системы теплоснабжения Сокольского муниципального района Нижегородской области» на 2012-2014 годы
Постановление администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 10.04.2013 № 227 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Сокольские тепловые системы» по реконструкции объектов теплоснабжения р.п.Сокольское Нижегородской области
	Объем (%) мероприятий инвестиционных программ, запланированных к реализации к количеству (%) фактически реализованных мероприятий
	2014

	25
	Разработка и утверждение производственных программ теплоснабжающих организаций на территории городского округа Сокольский муниципального района Нижегородской области
	Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии;

повышение качества коммунальных услуг
	
	Количество (%) производственных программ, запланированных к принятию к количеству (%)фактически принятых
	Ежегодно

	26
	Реализация производственных программ теплоснабжающих организаций на территории Сокольского муниципального района Нижегородской области
	Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии;

повышение качества коммунальных услуг
	Производственная программа на 2014 ООО «Сокольские тепловые системы»
	Объем (%) мероприятий производственных программ, запланированных к количеству (%) фактически реализованных мероприятий
	2014

	27
	Заключение (на конкурсной основе) долгосрочных договоров аренды объектов теплоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
	Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии;

создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения

повышение качества коммунальных услуг
	Распоряжение администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 30.11.2010 № 1004 «О передаче в аренду муниципального имущества победителю конкурса»

Распоряжение администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 30.11.2011 № 906 «О передаче в аренду муниципального имущества победителю конкурса»
	1. Количество (%, шт.) договоров аренды, запланированных к заключению к количеству договоров аренды, фактически заключенных.

2. Объем (%) коммунальной инфраструктуры, «законтрактованный» по договорам аренды к общему (%) коммунальной инфраструктуры
	Срок аренды 25 лет

	28
	Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере теплоснабжения на территории городского округа Сокольский
	Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения 
	
	Количество (%, шт.) РСО, перешедших на долгосрочные параметры регулирования тарифов по отношению к их общему количеству
	

	4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	29
	Обеспечение перехода МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, к расчетам за коммунальные ресурсы с использованием общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов
	Снижение объема потребления коммунальных ресурсов в МКД;

уменьшение количества злоупотреблений при расчетах за коммунальные ресурсы;

выявление реального уровня потребления и потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке
	Постановление администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 18.10.2011 № 457 «О внесении изменений в постановление администрации Сокольского муниципального района от 20.04.2009 № 332 «Об утверждении региональной адресной программы «Установка коллективных общедомовых приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Сокольского муниципального района Нижегородской области на 2009-2015 годы»
	1.Количество (%) МКД, оборудованных приборами учета, от общего количества МКД на территории. Городского округа Сокольский
	2015

	30
	Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергоэффективности соответствующего объекта
	Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы;

сокращение текущих расходов на содержание объектов
	
	1. Количество (%) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы.

2. Объем (%, рубли) сокращения средств на содержание объекта бюджетной сферы, на котором реализованы мероприятия минимального перечня по отношению к объему средств, ранее выделенных на эти объекты.

3.Объем (%, единицы измерения в зависимости от вида ресурса) потребления на объекте бюджетной сферы, на котором реализованы мероприятия минимального перечня по отношению к ранее потреблявшемуся объему ресурсов (по видам ресурсов)
	

	31
	Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств муниципальной поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности)
	Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов;

сокращение потребления коммунальных ресурсов;

сокращение платы за коммунальные ресурсы
	
	1. Количество (%) МКД, в которых реализованы минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству МКД.

2. Объем (%, единицы измерения в зависимости от вида ресурса) потребления в МКД, на котором реализованы мероприятия минимального перечня по отношению к ранее потреблявшемуся объему ресурсов (по видам ресурсов)
	

	32
	Утверждение и реализация муниципальных программ развития уличного освещения, соответствующим современным стандартам энергоэффективности (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности)
	Оптимизация расходов на электрическую энергию для общественных нужд;

повышение безопасности и качества жизни и населения
	Постановление администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 18.10.2012 № 407 «Об утверждении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Сокольскому муниципальному району Нижегородской области на 2013-2015 годы»
	1. Объем (%) средств, уличного освещения, приведенных в соответствие с требованиями энергоэффективности по отношению к общему объему средств уличного освещения.

2. Объем (%, кв.ч. Рубли) потребления электроэнергии на сетях, которые приведены в соответствие с требованиями энергоэффективности, по отношению к ранее потреблявшемуся объему ресурсов на этих же средствах


	2010-2015

	
	
	
	
	
	

	5. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления

	33
	Утверждение и реализация региональной программы переработки и утилизации отходов потребления, включающей набор мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализация инвестиционных проектов в указанной сфере и т.п.
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

повышение уровня жизни населения
	
	
	

	34
	Исполнение генеральной схемы очистки территории Сокольского муниципального района Нижегородской области
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

повышение уровня жизни населения
	Решение Земского собрания Сокольского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2012 №102 «Об утверждении генеральной схемы очистки территории Сокольского муниципального района Нижегородской области»

Постановление администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 27.02.2012 № 82 «Об утверждении Правил обращения с отходами»
	
	Постоянно


