.Муниципальная программа

«Развитие предпринимательства мунициплаьного округа Сокольский

Нижегородской области на 2024-2026 годы»
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства муниципального округа Сокольский Нижегородской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области от 26.07.2023 № 391. В течение 2025 года в связи с выделением дополнительных финансовых средств, в вышеуказанную программу вносились следующие изменения: постановление администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области от 15.05.2025 № 431, от 13.10.2025 № 730.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства муниципального округа Сокольский Нижегородской области на 2024-2026 годы» за отчетный период составило 6940,6 тыс. рублей или 91,2% от плановых значений (7610,0 тыс. руб.), из них из областного бюджета 0 тыс. рублей, местного бюджета – 5260,6 тыс. рублей, из прочих внебюджетных источников – 1680,0 тыс. рублей. Из 25 запланированных мероприятий в течение отчетного периода реализовывались 22. Наиболее значимые мероприятия за отчетный период: выделение финансовой поддержки в виде субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства, части затрат, связанных с приобретением оборудования (в том числе по договорам лизинга) в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,услуг), на возмещение затрат по доставке товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты, на осуществление хозяйственно-финансовой деятельности АНО «СОКОЛЬСКИЙ ЦЕНТР БИЗНЕСА». В результате финансовую поддержку получили 5 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму  4330,6 тыс. рублей.

В течение отчетного года вновь зарегистрирован 44 субъект предпринимательства, из них 4 юридических лиц, 40 индивидуальных предпринимателя. Общее количество субъектов малого предпринимательства на конец отчетного периода составило 297. К сожалению, не удалось достичь показателей по общему численности субъектов МСП в связи с переходом большого числа индивидуальных предпринимателей в разряд самозанятых, по росту товарооборота малых предприятий, причиной является наличие торговых точек крупных торговых сетей как федеральных, так и региональных.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства муниципального округа Сокольский Нижегородской области на 2024-2026 годы» в отчетном периоде положительным образом повлияла на состояние малого бизнеса в муниципальном округе, оказываемая консультационная, финансовая и имущественная поддержка в такой сложный кризисный период позволила не только сохранить, но и в отдельных отраслях экономики дала положительную динамику развития.

 По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы признана высокой. Дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна.
