[image: image1.png]



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
	от 27 сентября 2022 г.
	№ 77


Информация о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 
территории городского округа Сокольский Нижегородской 
области на 2021-2023 годы»
Рассмотрев представленную администрацией городского округа Сокольский Нижегородской области информацию о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Сокольский Нижегородской области на 2021-2023 годы», Совет депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области решил:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Сокольский Нижегородской области на 2021-2023 годы» согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://sokolskoe.52gov.ru) в разделе «Документы Совета депутатов», подразделе «Действующие документы».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области по промышленности, агропромышленному комплексу, земельным отношениям, лесопользованию и экологии.
	И.о. главы местного самоуправления
А.М.Созонов
	
	Председатель Совета депутатов
В.Г.Зимин


	
	Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Сокольский
Нижегородской области
от 27 сентября 2022 г. № 77


ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды на территории городского 
округа Сокольский Нижегородской области на 2021-2023 годы»
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Сокольский Нижегородской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 23 марта 2021 г. № 172.
Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
Подпрограмма 1: «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского округа Сокольский».
Мероприятие 1.1. «Федеральный проект «Оздоровление Волги»» (строительство очистных сооружений в д.Пудово).
Всего на период 2021-2022 гг. подпрограммой предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 299691000 руб., в том числе:
в 2021 году - 151562500 руб.;
в 2022 году - 148128500 руб.
Подрядчик выполнения работ - ООО «Нижспецстрой». Срок исполнения работ - 30 октября 2022 г. Готовность - 95 %, техническая готовность - 100 %.
Проектной документацией не предусмотрена установка АТХ - системы автоматизации технологического процесса на производстве. С этой целью получено заключение государственной экспертизы о необходимости установки такой системы. Оборудование заказано, срок исполнения контракта - 14 ноября 2022 г. С учетом установки АТХ срок сдачи объекта будет переназначен ориентировочно на 1 декабря 2022 г. Ориентировочная сумма необходимая для проведения работ - 24 млн руб. В министерство энергетики и ЖКХ направлено письмо с просьбой о дополнительном финансировании проекта. В настоящее время на объекте проводятся работы по озеленению и благоустройству территории.
Подпрограмма 2: «Минимизация антропогенного воздействия природопользователей на окружающую среду и здоровье человека».
Мероприятие 2.1. «Ликвидация несанкционированных свалок и благоустройство территорий городского округа».
Всего на период 2021-2023 гг. предусмотрено 2702100 руб.
В 2021 году - 1202100 руб., исполнено - 1201746,29 руб. или 100 %. Вывезено 3500 м3 мусора и ТКО.
В 2022 году - предусмотрено 1 000 000 руб.
Исполнено 630590 руб. или 63 %, вывезено - 1750 м3 мусора и ТКО.
Мероприятие 2.2. «Создание (обустройство) контейнерных площадок».
Всего на период 2021-2023 г. предусмотрено 6299800 руб.
В 2021 году - 50000 руб. Расходов не было в связи с тем, что субсидии из областного бюджета не предоставлялись, контейнерные площадки не закупались.
В 2022 году - 1452000 руб., исполнено - 740000 руб. или 51 %. Запланировано создание (обустройство) 10 контейнерных площадок, в т.ч. 5 шт. в рамках Соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета, где средства ОБ - 666 900 руб. или 95 %, средства МБ (софинансирование) - 35100 руб. или 5 %.
В текущем году на территории р.п.Сокольское оборудовано 5 контейнерных площадок за счет средств местного бюджета на 740000 руб.
В настоящее время министерством экологии подготавливается проект Соглашения о предоставлении субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок после заключения, которого будет объявлена конкурсная процедура по определению подрядчика.
Мероприятие 2.3. «Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч. проведение месячников по благоустройству и экологических субботников, и содержание новых объектов ФКГС».
Всего предусмотрено на период 2021-2023 гг. 1866400 руб.
В 2021 году - предусмотрено 1210000 руб., исполнено 1063664,64 руб. или 88 %.
Вывезено 2955 м3 мусора.
В 2022 году - 328200 руб.
Исполнено 326988 руб. или 99,6 %.
Мероприятие 2.4. «Озеленение территорий».
Всего предусмотрено на период 2021-2023 гг. 1400000 руб.
В 2021 году - 400000 руб., исполнено 399912,50 руб. или 99,98 %.
Выполнено: закупка рассады однолетних и многолетник цветов, покос территорий р.п.Сокольское.
В 2022г. - предусмотрено 600000 руб. Исполнено 514722 руб. или 86 %.
Выполнено: закупка рассады однолетних цветов, покос территорий р.п.Сокольское.
Подпрограмма 3: «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления».
Мероприятие 3.1. «Приобретение контейнеров и (или) бункеров».
Всего предусмотрено на период 2021-2023 гг. 370800 руб.
В 2021 году - 20000 руб. Мероприятия по закупке контейнеров не проводились, в связи с тем, что не было предоставлены областные субсидии.
В 2022 году - 175400 руб. Запланировано приобретение 10 контейнеров для складирования ТКО объемом 1,1 м3.
За счет средств Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров - 8 шт., в т.ч. средства ОБ - 125400 руб., средства МБ - 6600 руб. И приобретение 2 контейнеров - за счет средств местного бюджета.
В настоящее время министерством подготавливается проект Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров после заключения которого будет объявлена конкурсная процедура по определению подрядчика.
Подпрограмма 4: «Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения».
Мероприятия 4.1. «Организация работы трудовых бригад подростков и экологических отрядов».
Всего предусмотрено на период 2021-2023 гг. 30000 руб.
В 2021 году - 10000 руб. Расходы не проводились.
В 2022 году - 10000 руб. Расходы не проводились.
Деньги предусмотрены на проведение экологических мероприятий с участием молодежи, студентов и общественных организаций (перчатки, пакеты, ГСМ).
Таким образом, в 2021 году муниципальной программой предусмотрено 154454600 руб., исполнено 154227823,43 руб. или 99,8 %. По результатам проведенного анализа реализации программы присвоена оценка эффективности - высокая, дальнейшая реализация программы - целесообразной.
В 2022 году ожидается исполнение муниципальной программы в полном объеме.
	И.о. заместителя главы администрации городского округа Сокольский Нижегородской области
	В.С.Стрелкин


