[image: image1.png]



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
	от 7 июля 2023 г.
	№ 53


О ходе реализации муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Сокольский Нижегородской области»
Рассмотрев представленную администрацией городского округа Сокольский Нижегородской области информацию о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Сокольский Нижегородской области», Совет депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области решил:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Сокольский Нижегородской области» согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://sokolskoe.nobl.ru) в разделе «Документы Совета депутатов», подразделе «Действующие документы».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области по социальным вопросам.

	Глава местного самоуправления
А.М.Созонов
	
	Председатель Совета депутатов
В.Г.Зимин


	
	Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа Сокольский

Нижегородской области

от 7 июля 2023 г. № 53


ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах городского округа Сокольский

Нижегородской области»
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Сокольский на 2021 - 2023 годы» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 16 ноября 2020 г. № 594. В целях качественной реализации мероприятий Программы администрацией городского округа внесен ряд изменений в части объемов и сроков их исполнения (изменения вносились постановлениями администрации от 8 апреля 2021 г. № 224, от 4 августа 2021 г. № 436, от 14 января 2022 г. № 9, от 17 мая 2022 г. № 184, от 9 января 2023 г. № 3).
Программа состоит из 4 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»;
подпрограмма 3 «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории г.о.Сокольский»;
подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
По итогам 2022 года сводная бюджетная роспись на финансирование Программы составила 21 880 823 рублей, в том числе из бюджета Нижегородской области - 746 014 рублей. Кассовые расходы по итогам года составили 21 409 770 рублей (реализация 97,8 %).

На реализацию подпрограммы 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2021 году в бюджете городского округа было предусмотрено 490 000 рублей, в том числе 450 000 рублей на поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве на предупреждение и ликвидацию ЧС, 15 000 рублей на изготовление и установку информационных и запретительных знаков у водоемов, 5 000 на проведение мероприятий по перекрытию мест несанкционированного выезда на лед водоемов в зимний период года и 20 000 рублей на организацию фельдъегерской спецсвязи. По итогам года расходы по данной Подпрограмме составили 395389 рублей, в том числе по мероприятиям:

- организация фельдъегерской спецсвязи: предусмотрено 20 000 рублей, израсходовано 18 389 рублей на оплату услуг по доставке секретной корреспонденции;

- поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий - 372 000 рублей (128 000 рублей на приобретение материальных ресурсов в запасы для предупреждения и ликвидации ЧС; 100 000 рублей на профилактику чрезвычайных ситуаций, связанных с инфекционными заболеваниями животных (профилактики бешенства); 17 500 рублей на ремонт камеры системы ВКС ЕДДС городского округа; 46 500 рублей на приобретение автономных пожарных извещателей; 80 000 рублей на оплату работ по переносу оборудования системы оповещения «Рупор» в здание ЕДДС городского округа);

- изготовление и установка информационных и запретительных аншлагов у водоемов. Предусмотрено 15 000 рублей. Израсходовано 5 000 рублей на обновление поврежденных знаков безопасности на водных объектах;

- проведение мероприятий по перекрытию мест несанкционированного выезда на лед водоемов в зимний период года. Предусмотрено 5 000 рублей. Средства не расходовались в связи с отсутствием необходимости.

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов городского округа в составе Программы разработана подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности». На 2022 год на реализацию Подпрограммы были выделены ассигнования денежных средств в сумме 15 533 699 рублей, в том числе из областного бюджета - 746 014,90 рублей, из бюджета городского округа - 14 787 685 рублей.
Подпрограммой было предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- строительство и реконструкция пожарных депо (боксов). Предусмотрено 1 637 465,05 рублей. Израсходовано 1 637 465,05 рублей. Проведены работы по ремонту помещений пожарного депо д.Березово МКУ «Межпоселенческая пожарная служба»;

- внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров. Предусмотрено 184 904,76 рублей. Израсходовано 184 904,76 рублей. Проводится планомерная работа по обновлению обмундирования пожарных согласно сроков носки, а также по приобретению пожарно-технического вооружения;

- внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения. Противопожарная пропаганда. Предусмотрено 30 000 рублей. Израсходовано 30 000 рублей на изготовление типографским способом листовок (памяток) на различную противопожарную тематику и баннера о введении особого противопожарного режима;

- обеспечение жизнедеятельности подразделений МКУ «Межпоселенческая пожарная служба». Предусмотрено 12 627 429,77 рублей. Израсходовано 12 477 672,32 рубля на содержание муниципальных пожарных (штатная численность 40 чел.), 13 единиц основной и 1 единицы вспомогательной пожарной техники (ГСМ);

- строительство пожарных водоемов. Предусмотрено 678 900 рублей, израсходовано 616 699,98 рублей. Проведены работы по строительству пожарного водоема в д.Заболотное и устройство водозабора с естественного водоисточника в д.Гари;

- содержание источников наружного противопожарного водоснабжения, в том числе приобретение указателей, пожарных гидрантов и их комплектующих, возмещение затрат за потребленную на пожаротушение воду. Предусмотрено 100 000 рублей. Денежные средства выделены виде субсидии МП «Водоканал» на приобретение и ремонт пожарных гидрантов и пожарных водоемов;
- выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня при лесных пожарах и палах сухой растительности на здания и сооружения в населенных пунктах городского округа Сокольский (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие). Предусмотрено 235 000 рублей. Израсходовано 234 000 рублей на проведение работ по устройству минерализованных полос у 114 населенных пунктов городского округа Сокольский в рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду. Протяженность выполненных минерализованных полос составила 236,2 км.;
- стимулирование деятельности добровольной пожарной охраны на территории городского округа Сокольский. Предусмотрено 20 000 рублей. Израсходовано 19 987,5 рублей на оформление страховки жизни и здоровья членов добровольной пожарной охраны городского округа Сокольский.

На реализацию подпрограммы 3 «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Сокольский» в 2022 году было предусмотрено 50 000 рублей на подготовку должностных лиц ГО и муниципального звена ТП РСЧС в учебно-методическом центре по ГОЧС Нижегородской области. Израсходовано 36 000 рублей на обучение 3 должностных лиц администрации. Остальные денежные средства не расходовались в связи с тем, что обучение должностных лиц ГО и ТП РСЧС проводилось также за счет собственных средств предприятий и учреждений.

На реализацию подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» было предусмотрено 5 807 124 рублей, в том числе по мероприятиям:

- содержание системы обеспечения связи ЕДДС городского округа Сокольский. Предусмотрено 458 600 рублей. Израсходовано 416 880 рублей на содержание 4 прямых каналов связи с дежурными службами служб экстренного реагирования, 1 прямого канала связи с социально значимым объектом с круглосуточным пребыванием людей, систему ВКС связи с ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также оплату услуг ПАО «Ростелеком» по телефонной связи и связи в сети «Интернет» согласно заключенных договоров;

- содержание местной системы централизованного оповещения населения. Предусмотрено 351 400 рублей. Израсходовано 288 379,52 рублей на оплату содержания каналов связи, услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы оповещения муниципального сегмента РАСЦО Нижегородской области;
- обеспечение жизнедеятельности дежурно-диспетчерских служб. Предусмотрено 4 862 124,2 рубля. Израсходовано 4 856 480,38 рублей на содержание диспетчерского персонала ЕДДС городского округа Сокольский (штатная численность 14 чел.) и ДДС ЖКХ городского округа Сокольский (штатная численность 4 чел.);
- содержание и развитие системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории городского округа. Предусмотрено 100 400 рублей. Израсходовано 87 996 рублей на оплату услуг по техническому обслуживанию, ремонту и развитию системы.
В целом, запланированные в 2022 году Программой целевые индикаторы и непосредственные результаты были достигнуты.

На текущий год на финансирование Программы в бюджете городского округа предусмотрены денежные средства в сумме 21 528 500 рублей, в том числе:

- на реализацию подпрограммы 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» - 340 000 рублей;

- на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности» - 15 068 100 рублей;

- на реализацию подпрограммы 3 «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Сокольский» - 50 000 рублей;

- на реализацию подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 6 070 400 рублей.

	Начальник отдела гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной подготовки администрации городского округа Сокольский Нижегородской области
	А.П.Турков


